PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Nguyễn Tùng Dương | Mã sinh viên | B24DTCN207 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HN-KS25-CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | • Capacity chuẩn: 6 Devs × 10 ngày = 60 người-ngày. • Capacity Sprint 5: 60 - (6×1 ngày lễ) - (1×4 ngày phép) = 50 người-ngày. • Số SP cam kết: (50 / 60) × 24 = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | • Story chọn: C1 (5 SP), C2 (8 SP), C3 (5 SP), C4 (3 SP). • Tổng SP: 5 + 8 + 5 + 3 = 21 SP (sát mức 20 SP). |
| Sprint Goal | Cho phép khách chọn rau vào giỏ, đặt hàng, thanh toán COD và lưu địa chỉ giao. |
| Lý do lựa chọn | Chọn hết Must Have (C1, C2, C3) do phụ thuộc nghiệp vụ (C2 cần C1, C3 cần C2). Chọn thêm C4 (Should) vừa vặn capacity (21 SP). Không chọn C5 (8 SP) vì quá capacity. |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình chọn thanh toán COD và thông báo xác nhận đơn | UI/UX | 4 giờ |
| Phát triển API lưu đơn COD, cập nhật trạng thái "Chờ giao" và trừ kho | Development | 8 giờ |
| Viết và chạy test cases cho luồng thanh toán COD (thành công, hủy, lỗi) | Testing | 4 giờ |
| Tổng giờ công |  | 16 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | • Ngày 4: Lý tưởng = 14,4 SP; Thực tế = 23 SP. • Chênh lệch: 23 - 14,4 = +8,6 SP. • Kết luận: Đội đang chậm tiến độ (Behind Schedule). |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | • Dấu hiệu: 4 ngày đầu (ngày 0 đến 4) SP giảm rất ít (24 xuống 23 SP), đường đi ngang. • Rủi ro: Dồn việc/kiểm thử vào cuối Sprint, nguy cơ cháy tiến độ hoặc giảm chất lượng. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | • Nguyên nhân: Do nạp thêm công việc/story mới vào Sprint Backlog hoặc re-estimate tăng SP. • Rủi ro: Vỡ kế hoạch, không hoàn thành Sprint Goal. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | • Chọn Biểu đồ A: - Daily Scrum: SM hỗ trợ tháo gỡ điểm nghẽn, gỡ bế tắc cho các task chậm. - Sprint Planning sau: Phân rã story thành task nhỏ hơn (< 1 ngày) để cập nhật progress đều đặn. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các User Story đã "Done" và "Chưa Done"; giải thích tình trạng Backlog. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, giữ đúng timebox và hỗ trợ thảo luận. |
| Developers | Trực tiếp Demo tính năng đặt hàng giỏ và thanh toán COD chạy thực tế. |
| Stakeholders | Xem Demo, đưa ra nhận xét, phản hồi và đề xuất cải tiến. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Cách xử lý: PO ghi nhận vào Product Backlog, thảo luận giá trị và tự quyết định ưu tiên cho các Sprint sau. Giá trị Agile: "Phản hồi với sự thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch" (

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    x Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start (Nên bắt đầu) | Bắt đầu test cuốn chiếu (test ngay khi dev xong từng task). |
| Stop (Nên dừng lại) | Dừng việc dồn toàn bộ hoạt động testing vào 2 ngày cuối Sprint. |
| Continue (Nên tiếp tục) | Tiếp tục tinh thần chủ động fix bug nhanh để kịp Demo. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Kiểm thử theo cơ chế "Feature Done" (dev xong task nào test ngay task đó). | Developers (gồm Dev & Tester) | 100% Story được test xong trước buổi Demo 1 ngày (không còn bug nghiêm trọng). |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |